## Fortschritt Test
Seite | Status [Anwendung]
Version | 1.0
Datum | 2011-02-02
Autor | [Anwendung]
Anwendung | [Anwendung]
Teststufe | System / Annahme
Projektzusammenfassung: Internetseite mit Anwendungen, die es Kunden erlauben, Änderungen durchzuführen
Test-Infrastruktur |  | Entwicklung | verfügbar, keine "richtigen" Testdaten
|  | System | verfügbar seit dem 01.02.2011
|  | Abnahme | Die Abnahmeumgebung muss noch aufgesetzt werden. Die erste Lieferung wird am 15.02.2011 erfolgen. Bis zu dieser Zeit werden die Geschäftstests in der Systemtestumgebung durchgeführt.
|  |  |  | Systemtest | [6 empty] | User Acceptance Test + Produktionsannahmetest
Risikobehafteter / Betrachteter Bereich | Testobjekt - ID | Test-Einheit | Testfälle verfügbar? Y / N | Start ST | Ende ST | Getestet? | Ergebnisse OK/ NOK | Offene Fehlerberichte | Gesamt menge | Bemerkungen | Start UAT / PAT | Ende UAT / PAT | Getestet? | Ergebnisse OK/ NOK | Offene Fehlerberichte | Gesamt menge | Bemerkungen
Funktionalität
| Internet-Frontend |  | y | 2011-05-21 | 2011-05-25 | 25% | n | 10 | 1 |  | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 0% | n
| GUI01 | Navigation | y | 2011-05-21 | 2011-05-25 | 25% | n |  |  |  | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 0% | n
| GUI02 | Lay-out | y | 2011-05-21 | 2011-05-25 | 25% | n |  |  |  | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 0% | n
| [Anwendung] - AB |  | y | 2011-05-11 | 2011-05-25 | 80% | n | 2,8 | 2 |  | 2011-05-29 | 2011-10-06 | 0% | n
| ABa01 | DS1 | y | 2011-05-11 | 2011-05-25 | 100% | y |  |  |  | 2011-05-29 | 2011-10-06 | 0% | n
| ABa02 | DS2 | y | 2011-05-11 | 2011-05-25 | 60% | n | 2 |  |  | 2011-05-29 | 2011-10-06 | 0% | n
| ABr02 | DS3 | y | 2011-05-11 | 2011-05-25 | 60% | n | 8 |  |  | 2011-05-29 | 2011-10-06 | 0% | n
| Inhalts-Management-System |  | y | 2011-05-01 | 2011-05-15 | 100% | y |  |  |  | 2011-05-18 | 2011-05-28 | 50% | n | 4.5 | 2
| CM001 | DS4 | y | 2011-05-01 | 2011-05-15 | 100% | y |  |  |  | 2011-05-18 | 2011-05-28 | 50% | n
| CM002 | DS5 | y | 2011-05-01 | 2011-05-15 | 80% | n |  |  | Noch nicht alle Tests ausgeführt | 2011-05-18 | 2011-05-28 | 50% | n | 4.5
| Management-Information |  | y | 2011-05-12 | 2011-05-15 | 100% | y |  |  |  | 2011-05-19 | 2011-06-01 | 0% | n | 6 | 1
| MI001 | Report X | y | 2011-05-12 | 2011-05-15 | 100% | y | [5 empty] | 0% | n |  |  | Aufgrund von Zeitmangel hat das Management entschieden, diese Komponente vom GAT auszuschließen. Diese Komponente wurde im ST abgenommen.
| MI002 | Report Y | y | 2011-05-12 | 2011-05-15 | 100% | y |  |  |  | 2011-05-19 | 2011-06-01 | 0% | n | 6
Angemessenheit
| Abteilung |  | n/a |  |  |  | n/a |  |  |  | 2011-06-03 | 2011-06-10 | 0% | n
| Afd001 | Geschäftsprozess 1 | n/a |  |  |  | n/a |  |  |  | 2011-06-03 | 2011-06-10 | 0% | n
| Afd002 | Geschäftsprozess 2 | n/a |  |  |  | n/a |  |  |  | 2011-06-03 | 2011-06-10 | 0% | n
| Afd003 | Helpdesk-Vorgehensweise | n/a |  |  |  | n/a |  |  |  | 2011-06-03 | 2011-06-10 | 0% | n
Verwendbarkeit
| Verwendbarkeitstest |  | n | 2011-05-05 | 2011-05-10 | 100% | y | [5 empty] | 0% | n/a
| US001 | Externes Verwendbarkeits-Labor | n | 2011-05-05 | 2011-05-10 | 100% | y |  |  | Von externer Agentur auf Basis des Prototypen ausgeführt und abgenommen. |  |  | 0% | n/a
| US002 | Externes Verwendbarkeits-Labor | n | 2011-05-05 | 2011-05-10 | 0% | n |  |  | Das Projektmanagement hat entschieden, diesen Test aufgrund von Budget-Problemen nicht an andere Parteien auszulagern. Stattdessen wird diesem Test während des internen Trainings besondere Aufmerksamkeit gewidmet. |  |  | 0% | n/a
Sicherheit
| Sicherheitstests |  | n/a |  |  |  | n/a |  |  |  | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 0% | n
| BE001 | Hacker-Test (extern) | n/a |  |  |  | n/a |  |  |  | 2011-06-15 | 2011-06-25 | 0% | n
| BE002 | Berechtigungen | n/a |  |  |  | n/a | [6 empty] | n
| BE003 | [Anwendung] - SSL | n/a |  |  |  | n/a |  |  |  | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 0% | n
| BE004 | [Anwendung] Transaktionen - Berechtigungsstufe 3 | n/a |  |  |  | n/a |  |  |  | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 0% | n
Verwaltungsfähigkeit
| Webserver |  | n/a |  |  |  | n/a |  |  |  | 2011-05-18 | 2011-06-07 | 0% | n | 9 | 1 | Fehler wurden während des PAT gefunden aber nicht alle Angestellten haben diese bemerkt. Das Bild ist daher noch unvollständig.
| WS001 | Verfahren zum Backup / Wiederherstellen Datenbank [Anwendung] | n/a |  |  |  | n/a |  |  |  | 2011-05-18 | 2011-05-26 | 60% | n | 9
| WS002 | Checkliste zur Verwaltungsfähigkeit | n/a |  |  |  | n/a |  |  |  | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 0% | n
| WS003 | Fallback-Verfahren | n/a |  |  |  | n/a |  |  |  | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 0% | n
Leistungsfähigkeit
| Leistungsfähigkeitstest |  | n/a |  |  |  | n/a |  |  |  | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 0% | n
| PE001 | Lasttest | n/a |  |  |  | n/a |  |  |  | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 0% | n
| PE002 | Stresstest | n/a |  |  |  | n/a |  |  |  | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 0% | n